## （参考様式２）事後評価書
（参考様式２）社会資本総合整備計画 事後評価書 | [18 empty] | 2016-02-25
計画の名称 |  |  | 奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現
計画の期間 |  |  | 平成23年度 ～ 平成26年度 （4年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | 奥州市
計画の目標
奥州市民の快適で安全安心な水環境を確保する。
計画の成果目標（定量的指標）
①胆江処理区（水沢）の汚水管渠の整備率を80％（H24）から86％（H26）に増加させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[13 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H23当初） | （H25末） |  | （H26末）
① | 胆江処理区（水沢）の汚水管渠の整備率 | [11 empty] | 80% | 85% |  | 86%
整備済み面積（ha）／整備を実施すべき面積（1038.6ha）
上段：計画 下段：実施
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 754 |  | Ａ | 604 | Ｂ | 0 | Ｃ | 150 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 19.9%
[5 empty] | 578 |  |  | 465 |  | 0 |  | 113 | Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 19.55%
事 後 評 価
○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 | [10 empty] | 事後評価の実施時期
平成28年２月
奥州市都市整備部課長会議にて事後評価を実施 | [10 empty] | 公表の方法
奥州市ホームページにて公表
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ 下水道 | [19 empty] | 上段：計画 下段：実施
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 施設 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
胆江処理区
16-A1-2-1 | 下水道 | 一般 | 奥州市 | 直接 | － | 分流 | 新設 | 汚水管渠 |  |  | A=36.0ha |  | 奥州市 | [5 empty] | 594
[11 empty] | A=83.8ha | [7 empty] | 454
16-A1-2-2 | 下水道 | 一般 | 奥州市 | 直接 | － | 分流 | 長寿命化 | 設計 |  |  | 長寿命化計画 |  | 奥州市 | [5 empty] | 10 | 長寿命化
[11 empty] | 長寿命化計画 | [7 empty] | 11 | 長寿命化
合計 | [18 empty] | 604
465
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 施設 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  |  |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業 | [19 empty] | 上段：計画 下段：実施
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 施設 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 | [7 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
胆江処理区
16-C1-2-1 | 下水道 | 一般 | 奥州市 | 直接 | － | 分流 | 新設 | 末端管渠 |  |  | A=9.0ha |  | 奥州市 | [5 empty] | 150
[11 empty] | A=20.8ha | [7 empty] | 113
合計 | [18 empty] | 150
113
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
16-C1-2-1 | 基幹事業である幹線（16-A1-2-1）と接続した枝線整備を一体的に行うことにより、普及率の向上に寄与する。
その他関連する事業
計画等の名称 |  | 奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現 | [17 empty] | 上段：計画 下段：実施
事業種別 |  |  | 交付 |  |  |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 市町村名 | [5 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
|  |  | 対象 |  |  |  |  | （事業箇所）
16-A'1-1-1 | 下水道 |  | 奥州市 |  |  |  |  | 前沢浄化センター |  |  |  |  | 奥州市 | [5 empty] | 16 | 防安移行先
7
16-A'1-1-2 | 下水道 |  | 奥州市 |  |  |  |  | 前沢浄化センター |  |  |  |  | 奥州市 | [5 empty] | 40 | 防安移行先
7
16-A'1-2-2 | 下水道 |  | 奥州市 |  |  |  |  | 設計 |  |  |  |  | 奥州市 | [6 empty] | 防安移行先
5
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ'＋Ｂ'＋Ｃ'） |  | 56 |  | Ａ’ | 56 | Ｂ’ | 0 | Ｃ’ | 0 | (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） |  |  | 18.6%
[5 empty] | 19 |  |  | 19 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19%
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
Ⅰ定量的指標に関連する | [5 empty] | ・汚水管渠の整備率の向上により、市民の快適性及び公衆衛生が向上し、公共用水域の水質保全に寄与した。
交付対象事業の効果の発現状況
|  |  |  | 指標①（胆江処理区（水沢）の汚水管渠の整備率） |  | 最終目標値 |  | 86% |  | 目標値と実績値に差が出た要因 | 計画通りに整備が進んだことに加え、市単独事業による整備を実施したため。
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [7 empty] | 893.2ha／1038.6ha
[6 empty] | 最終実績値 |  | 90%
938.6ha／1038.6ha
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 | [5 empty] | ・下水道の環境や公衆衛生に果たす役割について市民の理解が進むことで、環境保全の意識が高まる。
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
・引続き各事業を進めることにより、奥州市民の快適で安全安心な水環境を確保する。

## （参考様式３）参考図面
（参考様式３） （参考図面）
計画の名称 | 16 | 奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現
計画の期間 |  | 平成23年度 ～ 平成26年度 （４年間） | 交付対象 | 奥州市
胆江処理区（水沢）
凡 例
16-Ａ1-2-1 16-C1-2-1 汚水管渠
Ｈ27以降整備区域
16-A1-2-2 長寿命化計画策定
16-Ａ1-2-1・16-C1-2-1
汚水管渠
16-Ａ1-2-2
設計（長寿命化計画策定）