## （参考様式２）事後評価書
（参考様式２）社会資本総合整備計画 事後評価書 | [18 empty] | 2016-02-25
計画の名称 |  |  | 奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現（防災・安全）
計画の期間 |  |  | 平成23年度 ～ 平成26年度 （4年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | 奥州市
計画の目標
奥州市民の快適で安全安心な水環境を確保する。
計画の成果目標（定量的指標）
①前沢下水浄化センターの長寿命化計画策定率を０％（H23）から100％（H26）に増加させる。
②前沢下水浄化センターの長寿命化対策工事着手率を０％（H23）から５％（H26）に増加させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[13 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H23当初） | （H25末） |  | （H26末）
① | 前沢下水浄化センターの長寿命化計画策定率 | [11 empty] | 0% | 100% |  | 100%
長寿命化計画策定済件数（箇所）／前沢区の長寿命化計画が必要な公共下水浄化センター数（箇所）
② | 前沢下水浄化センターの長寿命化対策工事着手率 | [11 empty] | 0% | 0% |  | 5%
長寿命化対策工事着手数（件）／本整備計画において計画策定する長寿命化対策工事数（件）
上段：計画 下段：実施
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 56 |  | Ａ | 56 | Ｂ | 0 | Ｃ | 0 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0%
[5 empty] | 19 |  |  | 19 |  | 0 |  | 0 | Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  |  | 0%
事 後 評 価
○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 | [10 empty] | 事後評価の実施時期
平成28年２月
奥州市都市整備部課長会議にて事後評価を実施 | [10 empty] | 公表の方法
奥州市ホームページにて公表
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ 下水道 | [19 empty] | 上段：計画 下段：実施
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 施設 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
前沢処理区
16-A1-1-1 | 下水道 | 一般 | 奥州市 | 直接 | － | 処理場 | 長寿命化 | 前沢下水浄化センター |  |  | 長寿命化計画策定 |  | 奥州市 | [5 empty] | 16 | 長寿命化
[11 empty] | 長寿命化計画策定 | [7 empty] | 7 | 長寿命化
16-A1-1-2 | 下水道 | 一般 | 奥州市 | 直接 | － | 処理場 | 長寿命化 | 前沢下水浄化センター |  |  | 長寿命化計画 |  | 奥州市 | [5 empty] | 40 | 長寿命化
[11 empty] | 長寿命化計画 | [7 empty] | 7 | 長寿命化
胆江処理区
16-A1-2-2 | 下水道 | 一般 | 奥州市 | 直接 | － | 分流 | 長寿命化 | 設計 |  |  | 長寿命化計画策定 |  | 奥州市
[11 empty] | 長寿命化計画策定 | [7 empty] | 5 | 長寿命化
合計 | [18 empty] | 56
19
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 施設 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 |  |  |  |  | （延長・面積等） |  |  | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業 | [19 empty] | 上段：計画 下段：実施
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 施設 | 省略 工種 | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 種別 | [7 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
合計 | [18 empty] | 0
0
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
その他関連する事業
計画等の名称 |  | 奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現 | [17 empty] | 上段：計画 下段：実施
事業種別 |  |  | 交付 |  |  |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  |  | 市町村名 | [5 empty] | 全体事業費 （百万円） | 備考
|  |  | 対象 |  |  |  |  | （事業箇所）
16-A'1-2-1 | 下水道 |  | 奥州市 |  |  |  |  | 汚水管渠 |  |  |  |  | 奥州市 | [5 empty] | 594 | 防安移行元
454
16-A'1-2-2 | 下水道 |  | 奥州市 |  |  |  |  | 設計 |  |  |  |  | 奥州市 | [5 empty] | 10 | 防安移行元
11
16-C'1-2-1 | 下水道 |  | 奥州市 |  |  |  |  | 末端管渠 |  |  |  |  | 奥州市 | [5 empty] | 150 | 防安移行元
113
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ'＋Ｂ'＋Ｃ'） |  | 754 |  | Ａ’ | 604 | Ｂ’ | 0 | Ｃ’ | 150 | (C+C')/((A+A')+(B+B')+(C+C')） |  |  | 18.6%
[5 empty] | 578 |  |  | 465 |  | 0 |  | 113 |  |  |  | 19%
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
・長寿命化計画を策定することにより、ライフサイクルコスト最小化を計画的に実施することが可能となった。
Ⅰ定量的指標に関連する | [5 empty] | ・長寿命化計画計画に基づく改築工事を実施することにより、ライフサイクルコスト最小化を図ることが出来た。
|  |  |  | 指標①（前沢下水浄化センターの長寿命化計画策定率） |  | 最終目標値 |  | 100% |  | 目標値と実績値に差が出た要因 | 計画通り事業の実施を行うことが出来た。
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [7 empty] | １箇所 ／ １箇所
[6 empty] | 最終実績値 |  | 100%
１箇所 ／ １箇所
|  |  |  | 指標②（前沢下水浄化センターの長寿命化対策工事着手率） |  | 最終目標値 |  | 5% |  | 目標値と実績値に差が出た要因 | 計画通り事業の実施を行うことが出来た。
1件 ／ 20件
[6 empty] | 最終実績値 |  | 5%
1件 ／ 20件
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
・引続き各事業を進めることにより、奥州市民の快適で安全安心な水環境を確保する。

## （参考様式３-1）参考図面
（参考様式３） （参考図面）1/2
計画の名称 | 16 | 奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現（防災安全）
計画の期間 |  | 平成23年度 ～ 平成26年度 （４年間） | 交付対象 | 奥州市
前沢処理区
前沢下水浄化センター
16-Ａ1-1-1，16-Ａ1-1-2

## （参考様式３-2）参考図面
（参考様式３） （参考図面）2/2
計画の名称 | 16 | 奥州市民の快適で安全安心な暮らしを支える水環境の実現（防災安全）
計画の期間 |  | 平成23年度 ～ 平成26年度 （４年間） | 交付対象 | 奥州市
16-Ａ1-2-2
設計（長寿命化計画策定）
凡 例
16-Ａ1-2-2 管渠長寿命化
Ｈ25.26 整備区域
H27以降整備区域
胆江処理区（水沢）